Приложение №1

к приказу комитета образования

и науки Курской области

от 06.04.2015г. № 1-305

**План**

**мероприятий по подготовке и проведению 10-го туристского слета учащихся Союзного государства,**

**27 июня – 02 июля 2015 года, г. Курск**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности | Содержание деятельности на уровне региона | **Сроки** | Ответственный на уровне региона | Содержание деятельности в комитете образования и науки Курской области | Ответственный в комитете образования и науки Курской области |
| Разработка концепции проведения мероприятия | Взаимодействие с оргкомитетом по подготовке и проведению 10-го туристского слета учащихся Союзного государства (с Министерством образования и науки РФ, ФГБОУ ДОД «Федеральный Центр детско-юношеского туризма и краеведения») | **февраль** | Комитет образования и науки Курской области  ОБОУ ДОД «ОДОО Центр туризма, краеведения и экскурсий»  Привлеченные организации в соответствии с Распоряжением АКО | Организация работы комитета в соответствии с практическими рекомендациями по проведению 10-го туристского слета учащихся Союзного государства | Худин А.Н. |
| Взаимодействие с регионами, имеющими опыт по проведению туристских слетов учащихся Союзного государства | **февраль** | Связь с Белгородской, Брянской областью, координация по вопросам организации слета учащихся Союзного государства с учетом имеющегося опыта | Метленко В.А. |
|
| Организационные мероприятия | Организация и проведение рабочих совещаний | **Еженедельно** |  | Проведение рабочих совещаний | Уколов А.Ф. |
| Разработка сметы | **февраль** | Разработка сметы мероприятия | Метленко В.А. |
| Разработка технических заданий по смете | **февраль** | Разработка технических заданий по смете | Метленко В.А., |
| Создание оргкомитета по подготовке и проведению Слета | **март** | Создание проекта Распоряжения АКО, оргкомитета по подготовке и проведению Слета.  Согласование персонального состава в Администрации Курской области | Уколов А.Ф., Метленко В.А. |
| Согласование состава Главной судейской коллегии Слета | **март** | Согласование состава Главной судейской коллегии Слета с ФГБОУ ДОД «Федеральный Центр детско-юношеского туризма и краеведения» | Уколов А.Ф., Метленко В.А. |
| Подготовка плана-графика | **март** | Разработка плана по срокам исполнения и назначением ответственных | Метленко В.А. |
| Подготовка программы мероприятия | **март-апрель** | Создание проекта программы на основе материалов предыдущих лет и опыта других регионов. | Уколов А.Ф.,  Метленко В.А. |
| Согласование программы мероприятия с ФГБОУ ДОД «Федеральный Центр детско-юношеского туризма и краеведения» | **апрель** | Согласование содержания программы с ФГБОУ ДОД «Федеральный Центр детско-юношеского туризма и краеведения» | Уколов А.Ф., Метленко В.А. |
| Разработка сценариев торжественных церемоний открытия и закрытия Слета | **апрель** | Разработка сценариев торжественных церемоний открытия и закрытия Слета и согласование с ФГБОУ ДОД «Федеральный Центр детско-юношеского туризма и краеведения» | Метленко В.А.,  Егорова М.В.,  совместно с оргкомитетом |
| Формирование судейской бригады Курской области | **апрель** | Формирование судейской бригады Курской области, проведение Всероссийского семинара ССП Курской области | Борисова С.А., Метленко В.А. |
| Подготовка комплекта условий соревновательных видов Слета | **апрель** | Планирование дистанций соревновательных видов Слета, Рекогносцировка на местности и подготовка условий | Уколов А.Ф., Метленко В.А. |
| Разработка конкурсной документации | **апрель** | Подготовка материала для проведения конкурса краеведов, размещение его на сайте ОБОУ ДОД «ОДОО ЦТКиЭ» | Уколов А.Ф.  Метленко В.А.,  Коровин В.В. (по согласованию),  Макарский А.Н. (по согласованию) |
| Работа по технологическому присоединению палаточного лагеря участников Слета к электрическим сетям | **апрель** | Рекогносцировка на местности, заключение договора с ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» | Метленко В.А.,  Рудневский А.Н. (по согласованию) |
| Разработка сценариев вечерней досуговой программы | **май** | Разработка сценариев вечерней досуговой программы, согласование с ФГБОУ ДОД «Федеральный Центр детско-юношеского туризма и краеведения» | Метленко В.А.,  Горбатенко С.А. (по согласованию) |
| Проведение рекогносцировки мест проведения Слета и утверждение схемы размещения лагеря | **май** | Проведение рекогносцировки мест проведения Слета и утверждение схемы размещения лагеря, проведение организационного комитета с участием представителей комитетов, учреждений и организаций, других заинтересованных учреждений | Уколов А.Ф.,  Борисова С.А.,  Метленко В.А.,  совместно с оргкомитетом |
| Подготовка картографического материала района проведения Слета | **май** | Подготовка картографического материала района проведения Слета со схемами дистанций соревновательных видов Слета | Уколов А.Ф., Метленко В.А. |
| Приобретение расходных материалов, канцелярских товаров | **май** | Закупка расходных материалов для изготовления щитов информации, душевых кабин, временных туалетов и т.д., изготовление информационных стендов Слета, приобретение канцелярских товаров | Метленко В.А. |
| Технические работы по подготовке места расположения палаточного лагеря участников Слета | **май** | Проведение противопожарной пропашки в районе расположения палаточного лагеря участников Слета  Вырубка сухих и аварийных деревьев в районе расположения палаточного лагеря участников Слета и проведения соревновательных видов Слета.  Обустройство подъездных путей к месту расположения палаточного лагеря участников Слета.  Проведение водолазных работ в месте купания участников Слета. | Метленко В.А.,  Выводцев В.Д. (по согласованию), Цуканов А.В. (по согласованию), |
| Технические работы по подготовке места расположения палаточного лагеря участников Слета | **июнь** | Скашивание травы, уборка мусора, технологическое подключение к электрическим сетям с установкой счетчиков, установка штабных палаток, информационных щитов, душевых кабин, временных туалетов, умывальников, сцены, флагштоков, флагов расцвечивания, оборудование игровых и спортивных площадок, подготовка столовых для судей, оборудование мест оказания первой медицинской помощи, мест расположения служб безопасности и секретариата, волонтерская помощь. | Метленко В.А.,  Положенцев И.С.,  Суханова Г.В.,  совместно с оргкомитетом |
| Работы по выполнению санитарно-эпидемиологических норм проведения Слета, организации питания участников и судей Слета | **июнь** | Акарицидная обработка территории, определение места забора воды, утверждение меню-раскладки продуктов питания участников и судей Слета, определение поставщиков, ответственных за приготовление пищи для судей | Метленко В.А.,  Суханова Г.В.,  совместно с оргкомитетом |
| Приглашение почетных гостей на церемонии открытия и закрытия Слета | **июнь** | Приглашение почетных гостей на церемонии открытия и закрытия Слета | Худин А.Н. |
| Приобретение сувенирной продукции | **июнь** | Приобретение сувенирной продукции (значков, вымпелов, календарей, программок и т.д.) | Борисова С.А.,  Метленко В.А. |
| Обеспечение секретариата компьютерной и оргтехникой | **июнь** | Обеспечение секретариата компьютерами (6 шт.), заправленными принтерами (3 монохромных, 1 цветной) и копиром (1 шт.) | Метленко В.А.,  Апенина С.А. |
| Транспортное обслуживание установочного семинара судей | **июнь** | Доставка оборудования, снаряжения, участников установочного семинара судей к месту проведения Слета | Метленко В.А.,  Положенцев И.С. |
| Проведение установочного семинара судей | **июнь** | Проведение установочного семинара судей | Метленко В.А., Главная судейская коллегия Слета |
| Формирование подарочных пакетов ВИП-персонам и почетным гостям | **июнь** | Приобретение ценных призов для ВИП-персон, доставка к месту вручения, организация вручения | Еремина Л.Н. |
| Комиссионный осмотр и приемка территории проведения Слета | **25 июня** | Комиссионный осмотр и приемка территории проведения Слета | Уколов А.Ф., члены оргкомитета по подготовке и проведению Слета |
| Проведение мероприятия | Мероприятия по организации жизнеобеспечения палаточного лагеря участников | **25 июня –**  **02 июля** | Обеспечение электроснабжения и освещение лагеря участников, судей, секретариата, сцены, мест приготовления и приема пищи судей | Метленко В.А.,  Рудневский А.Н. (по согласованию),  совместно с оргкомитетом |
| Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан | **26 июня –**  **02 июля** | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан в месте проведения Слета, организация сопровождения колонны автобусов с участниками Слета | Борисова С.А.,  Жигалина Н.Н.,  Кулик Г.П. (по согласованию) |
| Обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, обеспечение медицинского обслуживания | **26 июня –**  **02 июля** | Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, при необходимости - организация поисково-спасательных работ, контроль за электроснабжением, водоснабжением . Обеспечение медицинского обслуживания, круглосуточного дежурства врача в районе лагеря Слета, дежурства бригады скорой медицинской помощи. Обслуживание временных туалетов, вывоз мусора. | Борисова С.А.,  Положенцев И.С.,  Суханова Г.В.,  совместно с оргкомитетом |
| Организация проживания и питания ГСК, судей и почетных гостей | **26 июня –**  **02 июля** | Размещение ВИП-персон в гостинице, организация приготовления пищи для ГСК и судей в столовых образовательных организаций Октябрьского района | Уколов А.Ф., Метленко В.А.,  Суханова Г.В.,  Цуканов А.В. (по согласованию) |
| Организация встречи делегаций. | **27 июня –**  **02 июля** | Распределение ответственных за встречи делегаций, подготовка графиков встречи, автотранспортная перевозка и сопровождение команд к месту проведения Слета, организация экскурсионной программы | Уколов А.Ф., Метленко В.А.,  Борисова С.А. |
| Транспортное обслуживание Слета | **27 июня –**  **02 июля** | Доставка продуктов питания, дежурный автотранспорт, сопровождение ВИП-персон из гостиницы и обратно, доставка творческих коллективов к местам проведения торжественных церемоний открытия и закрытия Слета и вечерней досуговой программы | Метленко В.А.,  Егорова М.В.,  Суханова Г.В. |
| Организация питания участников Слета | **27 июня –**  **02 июля** | Организация питания участников Слета в соответствии с утвержденным меню: закупка продуктов, формирование сухих пайков и выдача их участникам. Организация горячего завтрака для прибывших участников Слета. Обеспечение постоянного наличия кипятка на поляне Слета. | Метленко В.А.,  Суханова Г.В. |
| Организация питания ГСК и судей | **27 июня –**  **02 июля** | Организация питания ГСК и судей Слета, организация выездной торговли продуктами питания | Уколов А.Ф., Метленко В.А.,  Суханова Г.В. |
| Волонтерская помощь | **27 июня –**  **02 июля** | Набор и бучение волонтеров, определение зон действия, закрепление волонтеров за делегациями, составление графиков работы, оказание помощи в организации обустройства лагеря участников, поддержание порядка на территории Слета | Метленко В.А.,  совместно с оргкомитетом |
| Организация и проведение торжественных церемоний открытия и закрытия Слета и вечерней досуговой программы | **27 июня –**  **02 июля** | Организация и проведение торжественных церемоний открытия и закрытия Слета и вечерней досуговой программы. Обеспечение работы звукоусиления на церемонии торжественного открытия Слета, исполнение гимнов Российской Федерации и Республики Беларусь коллективом Курского музыкального колледжа имени Г.В. Свиридова | Егорова М.В.  Рудской В.В. (по согласованию). |
| Проведение соревновательных видов и конкурсной программы Слета | **27 июня –**  **02 июля** | Проведение соревновательных видов и конкурсной программы Слета в соответствии с утвержденной программой | Метленко В.А.,  Главная судейская коллегия, судьи Слета |
| Проведение спортивных мероприятий в рамках Слета | **27 июня –**  **02 июля** | Проведение соревнований по пионерболу, мини-футболу, дартсу, армрестлингу, перетягиванию каната, спортивных эстафет «Город Олимпик» | Борисова С.А.,  Метленко В.А.,  совместно с оргкомитетом |
| Организация проведения площадки «Город Мастеров» | **27 июня –**  **02 июля** | Организация проведения мастер-классов по гончарному искусству (Кожлянская игрушка) костюмированных представлений, выставка для участников Слета | Егорова М.В.,  Карпунков И.В. (по согласованию), Ярыгин А.В. (по согласованию) |
| Информационное освещение Слета | **27 июня –**  **02 июля** | Информационное освещение Слета, работа СМИ, ведение фото и видеосъемки, подготовка отснятых материалов к ежевечернему показу, комплектование, запись и выдача участникам дисков с фотоматериалами по итогам слета | Потанина А.Г.,  Апенина С.А. |