## Приложение№1

УТВЕРЖДЕНО

приказом комитета

образования и науки

Курской области

## от 29.05.2015 г. №1-617

## План-график организации проведения мониторинга качества предоставления государственных услуг

## комитетом образования и науки Курской области в 2015 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап I «Организационный» (сроки проведения - 2 квартал 2015 года) |  |  |  |
| 1.1. | Выбор подлежащих мониторингу государственных услуг | май | Л.В. Карачевцева, А.Ф. Уколов, Ю.С. Парахин, Н.А. Пархоменко |
| 1.2. | Определение ответственных должностных лиц за проведение мониторинга качества предоставления государственных услуг | май | Л.В. Карачевцева, А.Ф. Уколов, Ю.С. Парахин, Н.А. Пархоменко |
| 1.3. | Дополнение при необходимости перечня исследуемых параметров оценки качества предоставления государственных услуг | май | Должностные лица, ответственные за предоставление подлежащих мониторингу государственных услуг |
| 1.4. | Выбор методов сбора первичной информации | май | Должностные лица, ответственные за предоставление подлежащих мониторингу государственных услуг |
| 1.5. | Составление плана работ, с указанием сроков выполнения каждого этапа мониторинга | май | Должностные лица, ответственные за предоставление подлежащих мониторингу государственных услуг |
| 1.6. | Утверждение перечня исследуемых государственных услуг, методов сбора первичной информации и плана-графика работ | май | Л.В. Карачевцева, А.Ф. Уколов, Ю.С. Парахин, Н.А. Пархоменко |
| Этап II «Подготовительный» (сроки проведения - 2 квартал 2015 года) |  |  |  |
| 2.1. | Предварительный анализ нормативной правовой базы, результатов предыдущего мониторинга, мнений экспертов по вопросам предоставления услуг | май | Л.В. Карачевцева, О.В. Пономаренко, М.В. Боева |
| 2.2. | Формирование выборки для проведения опросов (определение мест проведения мониторинга, состава и количества опрашиваемых респондентов (получателей услуг)) | май-июнь | Должностные лица, ответственные за предоставление подлежащих мониторингу государственных услуг |
| 2.3. | Определение способов обработки (анализа и оценки) первичных данных | май-июнь | Должностные лица, ответственные за предоставление подлежащих мониторингу государственных услуг |
| 2.4. | Подготовка интервьюеров к сбору первичных данных: проведение инструктажа, тиражирование инструментария мониторинга (анкет, инструкций по заполнению анкет) | май-июнь | Л.В. Карачевцева, О.В. Пономаренко |
| Этап III «Выявление нормативных и фактических значений рассматриваемых параметров оценки качества предоставления государственных услуг» (сроки проведения – 2 - 3 квартал 2015 года) |  |  |  |
| 3.1. | Проведение анализа нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственных услуг, с целью определения (уточнения, учета динамики) нормативно устанавливаемых значений рассматриваемых параметров государственных услуг | июнь | Л.В. Карачевцева, О.В. Пономаренко, М.В. Боева |
| 3.2. | Проведение «полевого этапа» исследования – сбор первичных данных (заполнение анкет) и их обработка | июнь-сентябрь | Должностные лица, ответственные за предоставление подлежащих мониторингу государственных услуг |
| 3.3. | Обеспечение конфиденциальности, предусматривающей анонимность по отношению к источнику информации при проведении мониторинга качества предоставления государственных услуг | постоянно | Должностные лица, ответственные за предоставление подлежащих мониторингу государственных услуг |
| 3.4. | Сплошной (выборочный) контроль исполнителей, осуществляющих сбор первичной информации | постоянно | Л.В. Карачевцева, О.В. Пономаренко, М.В. Боева |
| 3.5. | Формирование итоговых массивов данных, заполнение отчетных форм представления информации | сентябрь | Должностные лица, ответственные за предоставление подлежащих мониторингу государственных услуг |
| Этап IV «Анализ и оценка нормативных и фактических значений исследованных параметров оценки качества предоставления государственных услуг» (сроки проведения - 4 квартал 2015 года) |  |  |  |
| 4.1. | Выявление абсолютных, средних и процентных (долевых) значений исследуемых параметров, имеющих количественное значение | октябрь | Должностные лица, ответственные за предоставление подлежащих мониторингу государственных услуг |
| 4.2. | Систематизация выявленных проблем качества предоставления услуг | октябрь | Должностные лица, ответственные за предоставление подлежащих мониторингу государственных услуг |
| 4.3. | Сопоставление фактических и нормативно установленных значений исследуемых параметров, средних значений | октябрь | Должностные лица, ответственные за предоставление подлежащих мониторингу государственных услуг |
| 4.4. | Сопоставление выявленных значений исследуемых параметров, соотношений их нормативных и фактических значений с аналогичными данными предыдущего мониторинга | октябрь | Должностные лица, ответственные за предоставление подлежащих мониторингу государственных услуг |
| 4.5. | Подготовка информационно-аналитического отчета о результатах мониторинга качества предоставления государственных услуг | до 15 декабря | Л.В. Карачевцева, О.В. Пономаренко |
| 4.6. | Предоставление отчета в комитет информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области | до 31 декабря | Л.В. Карачевцева, О.В. Пономаренко |
| 4.7. | Опубликование результатов мониторинга качества предоставления государственных услуг на официальном сайте комитета образования и науки Курской области | декабрь | О.В. Пономаренко, А.В. Денисов |
| Этап V «Подготовка предложений (рекомендаций) по мерам по улучшению нормативно установленных и фактических значений исследованных параметров оценки качества предоставления государственных услуг» (сроки проведения - 4 квартал 2015 года) |  |  |  |
| 5.1. | Предложения по внесению изменений в административные регламенты | ноябрь | Должностные лица, ответственные за предоставление подлежащих мониторингу государственных услуг |
| 5.2. | Предложения по улучшению условий (процесса) предоставления услуг | ноябрь | Должностные лица, ответственные за предоставление подлежащих мониторингу государственных услуг |