Приложение №

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих

кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»)»

17.01.2020

Курск

1. Статус реализации

1.1. Общий статус реализации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контрольные точки | Показатели | Бюджет | Иные проблемы и риски |
|  |   |  |  |

Индикатор статуса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отсутствиеотклонений |  Наличие отклонений |  Наличие критических отклонений |

1.2. Динамика достижения показателей

1.3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименованиепоказателя(единица измерения) | Факт/прогноз по кварталам | Плановое значение на 2019 год | Комментарий |
| I | II | III | IV |
| 1. |  | Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам WorldSkills Russia (чел. за год) | 0 | 42 | 0 | 18 | 60 | В 2019 году 57 выпускников 2 профессиональных организаций по компетенциям «Поварское дело» и «Облицовка плиткой» и 1 образовательная организация высшего образования по компетенции «Бухгалтерский учет» продемонстрировали свой уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия  |
| 2. |  | Количество специализированных центров компетенций в Курской области, аккредитованных по стандартам WorldSkills Russia (шт.) | 0 | **0** | 0 | 3 | 5 | В Курской области в 2019 году аккредитовано 2 специализированных центров компетенций. СЦК «Парикмахерское искусство» и «Кирпичная кладка» |
| 3. |  | Количество профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям (шт.). | 12 | **12** | 18 | 18 | 18 | В 2019 году в ПОО Курской области реализуются по 18 профессиям и специальностей подготовка в соответствии с новымиФГОС СПО |
| 4. |  | Количество профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку по новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям (шт.) | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | В 2019 году в 13 ПОО Курской области реализуются профессии и специальности подготовка в соответствии с новымиФГОС СПО |
| 5. |  | Количество выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен (чел. за год). | 0 | 271 | 0 | 18 | 180 | 297 обучающихся по программам среднего профессионального образования прошли в 2019 году промежуточную аттестацию и итоговую государственную аттестацию в форме демонстрационного экзамена |
| 6. |  | Доля руководителей и педагогических работников образовательных организаций, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования (далее - СПО) в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в общем числе руководителей и педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих подготовку ФГОС СПО (%). | 25 | 15 | 10 | 25 | 75 | В 2019 году более 75% руководителей и педагогических работников ПОО прошли обучение по дополнительным профессиональным программам, где включены темы, разделы, модули по вопросам подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования (далее - СПО) в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в общем числе руководителей и педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих подготовку ФГОС осуществляющих подготовку ФГОС СПО  |
| 7. |  | Количество педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших подготовку как эксперты демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» (чел. за год). | 32 | 24 | 0 | 0 | 56 | В течение 2019 года 85 педагогических работника образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошли подготовку как эксперты демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» |
| 8. |  | Количество участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» (чел. за год). | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | В 2019 году проходил V Региональный чемпионат WorldSkills Russia, в котором приняло участие 269 человек, из них в 61 в компетенции Юниоры, 25 – навыки мудрых и183 – основные компетенции |
| 9. |  | Количество региональных примерных образовательных программ, прошедших экспертизу и внесенных в реестр ФГАУ «Федеральный институт развития образования» (шт.) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Разработаны 6 основных профессиональных образовательных программ и находятся на экспертизе ФУМО СПО  |
| 10. |  | Доля профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) региона, в которых осуществляется подготовка кадров по ФГОС СПО из перечня ТОП-50 (в %). | 42,8 | 42,8 | 43 | 43 | 43 | В Курской области 29 профессиональных образовательных организаций, из них 13 реализуют ФГОС СПО из перечня ТОП-50, что составляет 44,8% |

Индикатор статуса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отсутствиеотклонений |  Наличие отклонений |  Наличие критических отклонений |

1.4. Динамика исполнения контрольных точек

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием АИСПД на основе данных, приведенных в отчете.

1.5. Статус исполнения контрольных точек

по функциональным направлениям

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Функциональное направление** | **Статус** | **Прогноз** |
|  | Функциональное направление  | 1 | 10 |

1.6. Динамика исполнения бюджета проекта

1.7. Статус исполнения бюджета проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Год (поквартально) | Всего попроекту (программе) |
| I | II | III | IV | Итого |
| Бюджет проекта (план), млн. рублей | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Курской области | 0,67 | 6,85 | 11,7 | 0,93 | 20,15 | 86,35 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 5,45 | 6,05 | 0,00 | 11,50 | 47,32 |
| Всего | 0,67 | 12,3 | 17,75 | 0,93 | 31,65 | 133,67 |
| Бюджет (факт/прогноз), млн. рублей | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Курской области | 0,67/0,67 | 0/6,85 | 0/11,7 | 0/0,93 | 0,67/20,15 | 37,62/86,35 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0/0,00 | 0/5,45 | 0/6,05 | 0/0,00 | 0/11,50 | 12,30/47,32 |
| Всего | 0,00 | 12,3 | 17,75 | 0,93 | 0,67/31,65 | 49,92/133,67 |
| Отклонение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статус |  |  |  |  |  |  |

Индикатор статуса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отсутствиеотклонений |  Наличие отклонений |  Наличие критических отклонений |

2.Сведения об исполнении контрольных точек

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование контрольной точки | Ответственный исполнитель | Дата исполнения | Комментарий |
| План | Факт/прогноз |
| Общие организационные мероприятия |
| 1. | РПО |  | 4.11. Профессиональными образовательными организациями, участниками проекта, получены лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, разработанным в соответствии с новыми ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям. | Комитет образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | 02.05.2019 | 31.12.2019 | Выполнено |
| 2. | РПО |  | 4.12. Профессиональным образовательным организациям выделены контрольные цифры приема на подготовку по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям. | Комитет образования и науки Курской области Пархоменко Н.А. | 20.06.2019 | 10.01.2019 | Приказ комитета образования и науки Курской области от [19.06.2019 г. № 1-751](http://komobr46.ru/prikazy/1638-19-06-2018-g-1-751.html)Об итогах проведения открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет средств областного бюджета на 2020 год. |
| 3. | РПО |  | 4.13. Разработаны локальные нормативные акты профессиональных образовательных организаций по реализации проекта «Рабочие кадры для передовых технологий». | ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»Чальцева Т.А. руководители ПОО | 31.08.2019 | 31.08.2019 | Разработаны локальные акты ПОО по формированию оценочных средств в соответствии с актуализированными ФГОС СПО, положения об организации проведения демонстрационного экзамена. Размещены на сайте ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» |
| 4. | РПО |  | 4.14 Разработаны учебно-методические и учебные пособия по реализации ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50. | ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»Чальцева Т.А. | 31.08.2019 | 31.08.2019 | Разработаны примерные основные профессиональные образовательные программы. Размещены на сайте ОГБУ ДПО «КИРО» |
| 5. | РПО |  | 4.15. Проведены мероприятия по обновлению материально-технической базы и библиотек профессиональных образовательных организаций для обеспечения реализации основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 | Комитет образования и науки Курской области Пархоменко Н.А., руководители ПОО | 31.08.2019 | 28.12.2019 | В рамках национального проекта «Образование» 3 профессиональными образовательными организациями получена субсидия в виде грантов на обновление материально-технической базы, создано 15 мастерских, соответствующих стандартам Ворлдскиллс |
| 6. | РПО |  | 4.16. Осуществлен прием на образовательные программы СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям |  | 31.08.2019 | 31.08.2019 | В работе. В 2019 году в 13 профессиональных образовательных организациях осуществлен прием по новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям В работе. |
| 7. | РПО |  | 4.17. Реализован цикл дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, соответствующих современным стандартам и передовым технологиям. | ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»Чальцева Т.А. | 15.12.2019 | 15.12.2019 | 220 педагогических и управленческих работников ПОО прошли обучение по внедрению ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и  специальностям, соответствующих современным стандартам и передовым технологиям. |
| 8. | РПО |  | 5.8. Организован, проведен и подведены итоги проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в 2018- 2019 учебном году. | Приказ комитета образования и науки Курской области об утверждении графика проведения демонстрационного экзамена по стандартам «WorldSkills Russia» на базе СЦК в 2018- 2019 учебном году | 31.08.2019 | 31.08.2019 | Организован и проведен демонстрационный экзамен по 14 компетенциям 12 образовательными организациями, всего в демонстрационном экзамене приняло участие 297 человек. |
| 9. | РПО |  | 5.9. Организовано участие представителей Курской области в тренировочных (стажировочных) выездах в другие субъекты РФ для подготовки участников к соревнованиям разных уровней по стандартам WorldSkills. | Комитет образования и науки Курской областиРКЦ «WorldSkills Russia» Курской областиСЦК | 15.11.2019 | 15.11.2019 | В течение 2019 года представители 4 ПОО приняли участие в тренировочных (стажировочных) выездах в другие субъекты РФ для подготовки участников к соревнованиям разных уровней по стандартам WorldSkills по компетенциям: преподавание в младших классах, дошкольное воспитание, электромонтаж, программные решения для бизнеса, предпринимательство |
| 10. | РПО |  | 5.10. Организован, проведен и подведены итоги V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Курской области. | Комитет образования и науки Курской области,комитет промышленности, транспорта и связиКурской области, комитет строительства и архитектуры Курской области, комитет агропромышленного комплекса Курской области, комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области,РКЦ «WorldSkills Russia» Курской области, СЦК | 15.12.2019 | 15.12.2019 | В период с 5 по 13 ноября 2019 V Регионально­го чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Курской области. Чемпионат проводился по 21 основной компетенции – 183 участника, 6 компетенциям ЮНИОРЫ – 61 участник, 5 компетенций «Навыки мудрых» - 25 участников. Всего в чемпионате приняло участие 269 человек |
| 11. | РПО |  | 5.11. Аккредитованы 5 специализированных центров компетенций по стандартам WorldSkills Russia (накопительным итогом). Подготовлено (накопительным итогом) 56 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». | Комитет образования и науки Курской области,РКЦ «WorldSkills Russia» Курской области,СЦК | 15.12.2019 | 15.12.2019 | В Курской области аккредитовано 2 специализированных центров компетенций по стандартам WorldSkills Russia. Подготовлено 85 эксперта для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов WorldSkills Russia |
| Отсутствиеотклонений  |   Наличие отклонений | Наличие критических отклонений |

4.Наличие иных проблем и рисков

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Функциональное направление | Проблема/риск | Предлагаемые решения |
| 1. | Наличие отклонений | Аккредитация специализированных центров компетенций по стандартам WorldSkills Russia  | Аккредитация специализированных центров компетенций зависит от количества сертифицированных экспертов. В 2019 году заявку на сертификацию в союз Ворлдскиллс подали 2 кандидата, сертификацию прошел только 1  | В связи с тем, что 1 из кандидатов не прошел сертификацию уменьшить значение показателя. |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Индикатор статуса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отсутствиеотклонений | Наличиеотклонений | Наличие критических отклонений |