Приложение №1

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ   
ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)**

«Доступное дополнительное образование для детей в Курской области»

15.01.2018г.

Курск

1. Статус реализации

1.1. Общий статус реализации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контрольные точки | Показатели | Бюджет | Иные проблемы и риски |
|  |  |  |  |

Индикатор статуса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие  отклонений | Наличие  отклонений | Наличие  критических отклонений |

1.2. Динамика достижения показателей

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности –(далее – АИСПД) на основе данных, приведенных в отчете.

1.3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование  показателя  (единица  измерения) | Факт/прогноз по кварталам | | | | Плановое значение на 2017 год | Комментарий |
| I | II | III | IV |
| 1. |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами (%, на основе данных демографического прогноза), в абсолютных величинах (тыс.чел.), в том числе: |  |  | 75 (103,2) | 78 (106,8) | 78 (106,8) | Плановое значение будет достигнуто в соответствии с формой статистического наблюдения 1-ДО по состоянию на 1 января 2018 года |
| 2. |  | Охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности (%) |  |  | 6 | 8 | 8 | Плановое значение будет достигнуто в соответствии с формой статистического наблюдения 1-ДО по состоянию на 1 января 2018 года |
| 3. |  | Доля муниципальных образований области, охваченных модернизацией структурной организации дополнительного образования (%) |  |  | 30 | 30 | 30 | В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области от 27.09.2016г.№1-869 проводится работа по созданию региональных и муниципальных ресурсных центров. В 2017 году действуют 3 региональных и 15 муниципальных ресурсных центров |
| 4. |  | Количество обучающихся в образовательных организациях области, принявших участие в конкурсных мероприятиях и спортивных мероприятиях (%), в том числе в области искусства, спорта, научного и технического творчества |  |  | 47 | 48 | 48 | В соответствии с приказами комитета образования и науки Курской области: от 06.12.2016г. №1-1073, от 19.10.2017г. №1-983, от 26.09.2017г. №1-918, от 25.04.2017г. №1-336/337 в областных олимпиадах школьников и всероссийской олимпиаде школьников, фестивале художественного творчества, технического творчества, Президентских играх и состязаниях приняло участие более 49 000 обучающихся |
| 5. |  | Доля педагогических и руководящих работников системы дополнительного образования Курской области, охваченных системой сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства работников дополнительного образования (%) |  |  | 60 | 65 | 65 | По данным ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» в 2017 году систему повышения квалификации прошли 1 365 педагогов дополнительного образования |

Индикатор статуса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие  отклонений | Наличие  отклонений | Наличие  критических отклонений |

1.4. Динамика исполнения контрольных точек

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием АИСПД на основе данных, приведенных в отчете.

1.5. Статус исполнения контрольных точек

по функциональным направлениям

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием АИСПД на основе данных, приведенных в отчете.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление** | **Статус** | **Прогноз** |
| 1 | Организационные мероприятия по проекту | **4** | **6** |

1.6. Динамика исполнения бюджета проекта (программы)

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием АИСПД на основе данных, приведенных в отчете.

1.7. Статус исполнения бюджета проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Год (поквартально) | | | | | Всего по  проекту (программе) |
| I | II | III | IV | Итого |
| Бюджет проекта (программы)  (план), млн. рублей | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Курской области |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет проекта (программы)  (факт/прогноз), млн. рублей | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Курской области |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение | |  |  |  |  |  |  |
| Статус | |  |  |  |  |  |  |

Индикатор статуса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие  отклонений | Наличие  отклонений | Наличие  критических отклонений |

2.Сведения об исполнении контрольных точек

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Уровень контроля | Статус | | Наименование контрольной точки | | | Ответственный исполнитель | | Дата исполнения | | | | Комментарий |
| План | | Факт/  прогноз | |
| Общие организационные мероприятия | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | С |  | | Проект инициирован | | | Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области | | 29.06.2017 | | 06.10.2017 | | Выполнено (Протокол Совета по стратегическому  развитию и проектам (программам) от 06.10.2017г. №2) |
| 2. | Р |  | | Сформирована рабочая группа по реализации проекта | | | Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области | | 20.09.2017 | | 04.10.2017 | | Выполнено (приказ комитета образования и науки Курской области от 04.10.2017г. №1-950) |
| 3. | Р |  | | Открыт информационный портал о ходе реализации проекта на сайте комитета образования и науки Курской области | | | Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области | | 29.09.2017 | | 17.10.2017 | | Выполнено (сайт комитета образования и науки Курской области http://www.komobr46.ru/) |
| 4. | Р |  | | Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании областного бюджета на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов | | | Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области | | 29.09.2017 | | 08.12.2017 | | Выполнено (средства предусмотрены Законом Курской области от 08.12.2017г. №93-ЗКО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» |
| 5. | Р |  | | Разработана модель системы непрерывного повышения профессионального мастерства работников дополнительного образования | | | Г.Н.Подчалимова – ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» | | 30.10.2017 | | 30.10.2017 | | Решение ученого Совета ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» от 27.12.2016г. №7 |
| 6. | Р |  | | Разработан календарный план реализации проекта полифункционального образовательного инновационного Детского эколого-биологического парка (Эко-парк), подготовлена территория для закладки декоративного питомника | | | Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области | | 30.10.2017 | | 30.10.2017 | | Выполнено (утвержден решением педагогического Совета ОБПОУ «Курский политехнический колледж» от 30.10.2017г.) |
| 7. | С |  | | Утвержден паспорт проекта, определены источники и механизмы финансирования | | | Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области | | 16.11.2017 | | 16.11.2017 | | Выполнено (Протокол Совета по стратегическому  развитию и проектам (программам) от 16.11.2017г. №3) |
| 8. | Р |  | | Охвачены дополнительным образованием не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет, из них 8% -программами технической и естественнонаучной направленности | | | Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области | | 01.12.2017 | | 01.12.2017 | | Выполнено (по итогам 2017 года охват детей дополнительным образованием составил 78%, в том числе программами технической и естественнонаучной направленности – 8%) |
| 9. | Р |  | | Разработана «дорожная карта» по созданию детского технопарка «Кванториум» | | | Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области | | 01.12.2017 | | 01.12.2017 | | Выполнено (постановление Администрации Курской области от 26.10.2017г. №833-па «О реализации мероприятий по созданию и функционированию в Курской области детского технопарка «Кванториум» на 2018-2020 годы») |
| 10. | Р |  | | Определен региональный модельный центр дополнительного образования детей – областное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной центр развития детей и юношества» | | | Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области | | 25.12.2017 | | 25.12.2017 | | Выполнено (постановление Администрации Курской области от 26.10.2017г. №833-па «О реализации мероприятий по созданию и функционированию в Курской области детского технопарка «Кванториум» на 2018-2020 годы») |
| 11. | Р |  | | Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2017 году, скорректирован календарный план-график проекта (при необходимости), утвержден рабочий план на 2018 год | | | Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области | | 25.12.2017 | | 21.12.2017 | | Выполнено (заседание расширенной коллегии комитета образования и науки Курской области 21 декабря 2017 года) |
| 12. | РПО |  | | Утвержден сводный план реализации проекта | | | Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области | | 15.01.2018 | | 15.01.2018 | |  |
| 13. | Р |  | | Подготовлен статус отчет по достижению показателей проекта | | | Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области | | 15.01.2018 | | 15.01.2018 | |  |
| 14. | Р |  | | Создан региональный модельный центр | | | Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области | | 15. 02.2018 | | 15.02.2018 | |  |
| 15. | Р |  | | Утвержден план деятельности регионального модельного центра по реализации проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Курской области» на 2018-2020годы | | | Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области | | 26.02.2018 | | 26.02.2018 | |  |
| 16. | Р |  | | Открыто не менее 10 пилотных площадок по обновлению содержания и технологий дополнительного образования детей технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально-педагогической и художественной направленностей на базе образовательных организаций | | | Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | | 01.03.2018 | | 01.03.2018 | |  |
| 17. | Р |  | | Проведен мониторинг инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов в муниципальных образованиях Курской области. | | | Е.В.Харченко – председатель комитета образования и науки Курской области, Г.Н.Подчалимова – ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», М.В.Егорова – директор ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества» | | 30.03.2018 | | 30.03.2018 | |  |
| Функциональное направление | | | | | | | | | | | | | |
| 4. |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 5. |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |

Индикатор статуса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие  отклонений | Наличие  отклонений | Наличие  критических отклонений |

3.Сведения об исполнении бюджета проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ста-тус | Наиме-нование меро-приятия[[1]](#footnote-1) | Ответ-ственный испол-нитель[[2]](#footnote-2) | Срок | Бюджет проекта  (программы), млн. рублей | | | | | | | | | | Коммен-тарий |
| План | | | | | Факт/прогноз | | | | |
| Федеральный бюджет | Бюджет Курской области | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет Курской области | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Всего |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Индикатор статуса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие  отклонений | Наличие  отклонений | Наличие  критических отклонений |

4.Наличие иных проблем и рисков

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Функциональное направление | Проблема/  риск | Предлагаемые решения |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Индикатор статуса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие  отклонений | Наличие  отклонений | Наличие  критических отклонений |

1. В графе указывается печень мероприятий и проектов согласно утвержденному сводному плану проекта (программы). [↑](#footnote-ref-1)
2. Для отчета о ходе реализации программы также указываются руководители проектов, входящих в программу. [↑](#footnote-ref-2)